ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

26 марта 2025 г. № 9

г. Москва

О Плане мероприятий по реализации первого этапа (2025–2030 годы) Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года

Совет Министров Союзного государства ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации первого этапа (2025–2030 годы) Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года (далее – Стратегия, План).

2. Федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, республиканским органам государственного управления Республики Беларусь и иным организациям, являющимся исполнителями Плана, обеспечить исполнение Плана.

3. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Государственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь, Постоянному Комитету Союзного государства совместно с головными научными организациями по реализации Стратегии ежегодно, начиная с 2026 года, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Совет Министров Союзного государства информационно-аналитический отчет о реализации Стратегии и выполнении Плана.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Председатель Совета Министров Союзного государства | М.Мишустин |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Совета Министров Союзного государства от 26 марта 2025 г. № 9 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации первого этапа (2025–2030 годы) Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от Российской Федерации | от Республики Беларусь |
| I. Создание организационных, финансовых и законодательных механизмов, обеспечивающих гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, промышленной, экономической и социальной политики и готовность государств – участников Договора о создании Союзного государства к ответам на большие вызовы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка полноты и достаточности нормативно-правовой базы Союзного государства, подготовка проектов изменений в нормативные правовые акты в части регламентации порядка разработки и реализации комплексных проектов и (или) программ полного научно-исследовательского и инновационного цикла | постановление Совета Министров Союзного государства о внесении изменений в Порядок разработки и реализации программ Союзного государства постановление Совета Министров Союзного государства о внесении изменений в Порядок разработки и реализации проектов Союзного государства | 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 1.2 | Разработка и утверждение положения о головной научной организации по реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года (далее – Стратегия). Внесение изменений в законодательство сторон по вопросам деятельности головных научных организаций (при необходимости) | положение о головной научной организации по реализации Стратегии; внесение изменений в законодательство сторон по вопросам деятельности головных научных организаций (при необходимости) | 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 1.3 | Реализация Дорожной карты сотрудничества НИЦ «Курчатовский институт» и Национальной академии наук Беларуси на период до 2030 года | осуществление проектов Дорожной карты в рамках механизмов, предусмотренных для реализации Стратегии | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации | Национальная академия наук Беларуси заинтересованные республиканские органы государственного управления и организации |
| 1.4 | Совершенствование инструментария поддержки передовых исследований, в том числе посредством механизма проведения совместных конкурсов, в том числе с участием молодых ученых и специалистов | отчет о проведенных совместных конкурсах | Ежегодно, начиная с 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 1.5 | Формирование перечня национальных и международных информационных ресурсов, к которым будет предоставлен доступ исследовательских групп. Определение порядка доступа к информационным сетям научных и образовательных организаций, к научным журналам, их коллекциям, базам данных научного цитирования (национальная подписка), к другим, в том числе коммерческим ресурсам, содержащим сведения и перечни необходимой для исследователей информации, а также к патентной информации | перечень национальных и международных информационных ресурсов, к которым будет предоставлен доступ исследовательских групп порядок доступа к информационным сетям научных и образовательных организаций, к научным журналам, их коллекциям, базам данных научного цитирования | 2025–2026 гг. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук научные, исследовательские и образовательные организации-операторы соответствующих информационных ресурсов | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси научные, исследовательские и образовательные организации-операторы соответствующих информационных ресурсов |
| 1.6 | Подготовка программ по разработке стандартов для реализации научно-технических проектов и (или) программ в рамках приоритетов научно-технологического развития Союзного государства, определенных в Стратегии. Оценка полноты и достаточности эталонной базы Союзного государства, в целях научно-технологического развития Союзного государства | перечень требующих актуализации или разработки документов национальной системы стандартизации в научно-технической сфере перечень требующих совершенствования или разработки государственных эталонов | 2025 г. | Росстандарт Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и иные организации | Госстандарт Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси БелГИМ заинтересованные республиканские органы государственного управления и иные организации |
| 1.7 | Мониторинг реализации и формирование предложений по корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии. Предоставление информационно-аналитического отчета о реализации Стратегии и выполнении Плана мероприятий по ее реализации в Совет Министров Союзного государства и Высший Государственный Совет Союзного государства | информационно-аналитический отчет | Ежегодно, начиная с 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| II. Разработка механизмов и инфраструктурных элементов, обеспечивающих функционирование единой исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс» Союзного государства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание сети установок класса «мегасайенс» и совместное использование их возможностей для решения широкого спектра исследовательских и прикладных задач, включая взаимодействие в рамках Международной ассоциации научных организаций «Междисциплинарный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований» | совместные научно-исследовательские программы в рамках деятельности Международной ассоциации научных организаций «Междисциплинарный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований» | 2026–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | Национальная академия наук Беларуси Министерство образования Республики Беларусь Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета |
| 2.2 | Создание объектов исследовательской инфраструктуры мирового уровня в области развития генетических технологий, включая базу генетической информации Союзного государства, геномную фабрику, биоресурсные центры | разработка и введение в эксплуатацию объектов исследовательской инфраструктуры в области генетических технологий | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук | Национальная академия наук Беларуси |
| III. Запуск научных проектов, направленных на создание природоподобных технологий и формирование природоподобного базиса экономики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение совместных исследований и разработок по всему спектру природоподобных (конвергентных) НБИКС-наук и технологий в центре конвергентных наук и технологий – Курчатовский комплекс НБИКС-природоподобных технологий | публикации результатов совместных исследований в области природоподобных (конвергентных) НБИКС-наук и технологий в центре конвергентных наук и технологий | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» | Национальная академия наук Беларуси |
| 3.2 | Реализация совместных проектов по созданию и развитию экспериментальной базы «мегасайенс» в области синхротронных и нейтронных исследований | перечень совместных проектов по созданию и развитию экспериментальной базы «мегасайенс» в области синхротронных и нейтронных исследований | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук Министерство обороны Российской Федерации | Национальная академия наук Беларуси Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета |
| 3.3 | Разработка и реализация программы совместных исследований и разработок в рамках Международной ассоциации научных организаций «Междисциплинарный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований» | программа совместных исследований и разработок в рамках Международной ассоциации научных организаций «Междисциплинарный центр синхротронных, нейтронных и лазерных исследований» | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» | Национальная академия наук Беларуси |
| IV. Реализация научно-технических проектов и (или) программ в рамках приоритетов научно-технологического развития Союзного государства, определенных в Стратегии |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание современной экспериментально-стендовой базы двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем, включая термоядерные, проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций, в том числе атомных станций малой мощности | новые материалы и технологии для применения в атомной энергетике и исследованиях в области управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий | 2026–2030 гг. | Госкорпорация «Росатом» НИЦ «Курчатовский институт» | Национальная академия наук Беларуси Министерство энергетики Республики Беларусь |
| 4.2 | Разработка новейших технических средств и технологий в области возобновляемых и невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла | 2026–2030 гг. | Госкорпорация «Росатом» НИЦ «Курчатовский институт» | Национальная академия наук Беларуси Министерство энергетики Республики Беларусь Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь |
| 4.3 | Реализация совместных исследований на базе новейшего российского научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины | публикации результатов совместных исследований в области ядерной медицины | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук Министерство здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 4.4 | Разработка и утверждение комплексных проектов и (или) программ полного научно-исследовательского и инновационного цикла в области сельского хозяйства и аквакультуры, генетики и биотехнологий, биобезопасности, включая продовольственную | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла | 2026–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Российская академия наук | Национальная академия наук Беларуси Министерство сельского хозяйства и продовольствия |
| 4.5 | Разработка новейших тест-систем, биологически активных веществ и фармсубстанций, а также клеточных технологий, в том числе для развития персонифицированной медицины, ядерной медицины эффективной профилактики и лечения заболеваний | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла | 2026–2030 гг. | Министерство здравоохранения Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» Госкорпорация «Росатом» | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 4.6 | Разработка новых конструкционных и многофункциональных материалов, аддитивных технологий, проведение исследований в области материаловедения и химии новых материалов | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла, проекты и (или) программы Союзного государства | 2026–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Госкорпорация «Росатом» Российская академия наук | Национальная академия наук Беларуси Министерство промышленности Республики Беларусь Министерство здравоохранения Республики Беларусь |
| 4.7 | Комплексное научное обеспечение инновационных технологий в электронике и радиоэлектронике, в том числе создание компонентной микроэлектронной базы для различных применений, включая объекты критической инфраструктуры, средства вычислительной техники, технику и оснащение оборонно-промышленного комплекса и др. | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла, проекты и (или) программы Союзного государства | 2026–2030 гг. | Госкорпорация «Ростех» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Госкорпорация «Росатом» Российская академия наук | Национальная академия наук Беларуси Министерство промышленности Республики Беларусь |
| 4.8 | Разработка и утверждение комплексных проектов и (или) программ полного научно-исследовательского и инновационного цикла в области цифровых технологий (в том числе по разработке цифровых решений для городов и регионов), искусственного интеллекта, больших данных, информационной безопасности в рамках формирования единого цифрового пространства Союзного государства | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла | 2026–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук Фонд «Сколково» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Госкорпорация «Росатом» | Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 4.9 | Разработка и утверждение комплексных проектов и (или) программ полного научно-исследовательского и инновационного цикла, а также проектов и (или) программ Союзного государства в области инновационного машиностроения, машиностроительного оборудования и технологий, интеллектуального приборостроения, сварочного оборудования и промышленной робототехники | проекты и (или) программы полного научно-исследовательского и инновационного цикла, проекты и (или) программы Союзного государства | 2026–2030 гг. | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Госкорпорация «Ростех» Госкорпорация «Росатом» Российская академия наук | Министерство промышленности Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 4.10 | Развитие технологий для исследования космического пространства, включая технологии космической ядерной энергетики | новые технологии исследования космического пространства | 2025–2030 гг. | Госкорпорация «Роскосмос» НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук | Национальная академия наук Беларуси Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Министерство промышленности Республики Беларусь |
| 4.11 | Создание перспективных моделей беспилотной техники: летательных аппаратов, большегрузных автомобилей, техники для агропромышленного комплекса и др. | новая беспилотная техника | 2025–2030 гг. | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации | Министерство промышленности Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 4.12 | Разработка стандартов для реализации проектов и (или) программ полного научно-исследовательского и инновационного цикла в рамках приоритетов научно-технологического развития Союзного государства, определенных в Стратегии | разработанные стандарты | 2025–2030 гг. | Росстандарт | Госстандарт |
| 4.13 | Создание, совершенствование государственных (национальных) эталонов в целях обеспечения единства измерений и достоверных результатов измерений новейших технических средств и технологий, разработанных в рамках выполнения Плана мероприятий | разработаны, модернизированы государственные (национальные) эталоны определен порядок их использования в рамках Союзного государства | 2026–2030 гг. | Росстандарт заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Госстандарт БелГИМ заинтересованные республиканские органы государственного управления и организации |
| V. Формирование целостной системы устойчивого воспроизводства и привлечения кадров для научно-технологического развития Союзного государства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и реализация программы обмена опытом учителей естественных наук из Российской Федерации и Республики Беларусь на 2024–2030 годы | программа обмена опытом учителей естественных наук из Российской Федерации и Республики Беларусь | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Министерство просвещения Российской Федерации Россотрудничество Российская академия наук | Министерство образования Республики Беларусь |
| 5.2 | Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (модулей образовательных программ) для учителей естественных наук по предметным и междисциплинарным компетенциям | разработаны и реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы (модули образовательных программ) для учителей естественных наук по предметным и междисциплинарным компетенциям | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» Министерство просвещения Российской Федерации | Министерство образования Республики Беларусь |
| 5.3 | Создание секции «Инженерные и курчатовские классы» в структуре Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь. Реализация проекта «Инженерные и курчатовские классы», в том числе через систему мероприятий Ассоциации школ Российской Федерации и Республики Беларусь | ежегодный отчет о проведении мероприятий по реализации проекта «Инженерные и курчатовские классы» | 2025–2030 гг. | НИЦ «Курчатовский институт» | Министерство образования Республики Беларусь |
| 5.4 | Разработка и проведение, включая онлайн, циклов лекций отдельных учебных дисциплин, лабораторных работ на взаимной основе | циклы лекций отдельных учебных дисциплин, лабораторные работы | 2025–2030 гг. | НИЯУ «МИФИ» Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Белорусский государственный университет |
| VI. Создание условий, необходимых для роста инвестиционной привлекательности научной, научно-технической и инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Использование инструментов поддержки организаций – экспортеров, участвующих в реализации приоритетных проектов научно-технологического развития | отчет об итогах поддержки организаций-экспортеров | 2025–2030 гг. | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Министерство иностранных дел Республики Беларусь Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь |
| 6.2 | Участие в международных мероприятиях по популяризации достижений ученых Союзного государства и технологий в иностранных государствах | отчет об участии в международных мероприятиях | Ежегодно, начиная с 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации Россотрудничество Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Министерство иностранных дел Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 6.3. | Расширение участия научных организаций и высокотехнологичных компаний России и Беларуси в реализации задач Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 г. | отчет о результатах деятельности | 2025–2030 гг. | Фонд «Сколково» Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российская академия наук | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| VII. Расширение международного научного сотрудничества со странами СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС (пункт 16 Стратегии) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Определение приоритетных направлений международного научно-технического сотрудничества государств – участников Союзного государства с дружественными странами и интеграционными объединениями | решения Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства | Ежегодно | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Министерство иностранных дел Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 7.2 | Участие российских и белорусских ученых и исследовательских групп в международных проектах, обеспечивающих равноправный доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации | перечень международных проектов, в которых планируется участие отчет по итогам участия в международных мероприятиях | 2025–2030 гг. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук | Государственный комитет по науке и технологиями Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| 7.3 | Использование научными организациями и высокотехнологичными компаниями России и Беларуси многосторонних площадок (в том числе, АСЕМ, ВАС, ДСА, ШОС, Диалоговое партнерство АСЕАН, БРИКС, ЧЭС), предоставляющих выход на глобальные рынки знаний и технологий | перечень мероприятий по участию научных организаций и высокотехнологичных компаний России и Беларуси в мероприятиях многосторонних площадок отчет о результатах представления разработанных инновационных технологий на многосторонних площадках | 2025–2030 гг. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Министерство иностранных дел Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиями Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси Министерство иностранных дел Республики Беларусь |
| 7.4 | Локализация на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства крупных международных научных проектов в целях решения проблем, связанных с большими вызовами, а также направленных на оперативное замещение товаров критического импорта | перечень международных научно-технологических проектов, локализованных на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства | 2030 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Российская академия наук НИЦ «Курчатовский институт» | Государственный комитет по науке и технологиями Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |
| VIII. Определение целевых индикаторов и показателей достижения результатов Стратегии (пункт 38 Стратегии) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка и утверждение Перечня целевых индикаторов и показателей, характеризующих уровень достижения результатов реализации Стратегии | Перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих уровень достижения результатов реализации Стратегии, утвержденный Постановлением Совета Министров Союзного государства | 2025 г. | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» Российская академия наук Постоянный Комитет Союзного государства | Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси |